## Tasks
Free 20 Mandays WPG dan MPSG
Mandays terpakai = |  | 25
Mandays tersisa = |  | -5
No | Modul | Sub Modul/ Menu | Task | Keterangan | Mandays | Status | Penjelasan
1 | Penjualan | Harga Harian Pasar | Inputan harga harian pasar sbg acuan utk Harga Dasar Kontrak |  | 1 |  | Sudah dipenuhi di September | Ini sudah ada di BRM, seharusnya tidak masuk sebagai penambahan
2 | Timbangan | Upload data timbangan dari Unit/PT yang berbeda | Menarik data timbangan dari PT yang berbeda dalam 1 grup atau beda grup. Data timbangan tsb akan digunakan sebagai penagihan, tagihan ataupun perhitungan BJR | Diperlukan akses lintas PT atau koneksi antar DB | 3
3 | Payroll | Pengaturan Rate BPJS | Menambah digit inputan menjadi 6 digit dibelakang koma | Permintaan baru sesuai UU yg baru berlaku | 0.5 |  | Sudah dipenuhi di Oktober utk proses gajian September, dicoba di WPG
4 | Pembelian | Purchase Order | PO kalau kita unrealese utk revisi, utk kolam pph dan ppn saat ini tidak bisa diketik, diminta agar bisa diketik manual dan persen | Jika diisi persen maka akan terupdate nilainya, tapi jika diisi nilainya maka angka persen tidak perlu terupdate, untuk menghindari kerancuan % ppn/pph tdk sesuai ketentuan | 0.5
5 | Pembelian | Purchase Order | Untuk kolom diskon, belum bisa ketik manual, diminta agar bisa diketik manual |  | 0.5
6 | Gudang | Pengeluaran Barang | Pengeluaran barang gudang, ada opsi pemilihan nama karyawan ataupun kontraktor/supplier. | Karyawan sbg pinjaman pribadi bisa dimenu angsuran, untuk kontraktor/supplier akan ditembakan ke nomor KPK. Terkait dengan pembentukan Jurnal, jurnal Piutang Karyawan dan Piutang thd Kontraktor | 3
7 | PKS | Sounding Produksi | BA Sounding, unposting | Dibatasi hari atau transaksi selanjutnya yg sudah dilakukan atas inputan BA Sounding tsb | 1
8 | PKS | LHP | Laporan LHP dan Utility Commercial | Dikerjakan Internal IT WPG dan MPSG (Belum jelas di laporan mana saja yg belum sesuai, hanya tarikan data) | 0
9 | WB | Tarik dan Upload Timbangan | Unposting timbangan | Dibatasi hanya untuk transaksi inputan Timbang Manual dan jika belum dilakukan transaksi Tagihan dan Penagihan | 1
10 | Keuangan | Inputan Kas Bank | Input data transaksi Kas Bank, jika sudah kita buat dan simpan header kas bank dan nomor transaksi sudah terbentuk, jika terjadi kesalahan, - tipe transaksi, bisa diubah masuk atau keluar - nomor akun bank bisa diganti | Dibatasi hanya jika belum di-posting | 2
11 | Keuangan | Tagihan | Tagihan bisa di unposting | Dibatasi hanya jika belum dibuatkan Batch atau Voucher Payable | 0.5
12 | Keuangan | Voucher Payable | Voucher Payable bisa di unposting | Dibatasi hanya jika belum dibuatkan Kas Bank nya | 1
13 | Keuangan | Kas Bank | Kas Bank bisa di Unposting |  | 1
14 | Keuangan | Proses Alokasi Gaji Karyawan | Proses Akhir bulan, alokasi gaji karyawan, tidak bisa diproses jika Proses Gaji Karyawan belum dijalankan (oleh semua Operator dalam 1 lokasi tugas (HO atau Mill atau Estate)). Ada warning siapa Operatornya yang belum melakukan proses. |  | 1
15 | Keuangan | Kas Bank | Proses posting oleh akunting, Bisa posting kas / bank langsung dari preview, tanpa harus kembali ke susunan data, Dan nomor pembayaran pada saat posting tidak diperlukan, nomor pembayaran tersebut dibuat oleh kasir pada saat pembuatan bon kas / bank | Dikerjakan Internal IT WPG dan MPSG (Mengubah struktur alur basic flow, tidak ada di modul lain yang approval ada di dalam form) | 0
16 | Kebun | Laporan BKM | Laporan BKM bisa dibuka berdasarkan afdeling | Dikerjakan Internal IT WPG dan MPSG (Belum jelas di laporan mana saja, hanya tarikan data) | 0
17 | HR | SPD | Surat Perjalanan Dinas, ada pengontrolan berdasarkan jam keberangkatan dan jam pulang (ada standar uang makan untuk hal tersebut) | Pekerjaan: - Mengubah upload Absensi utk SPD dilengkapi dengan Jam berangkat dan pulang - Link ke proses Pertanggung Jawaban, ada parameter untuk jatah Uang Makan | 0
18 | Penjualan | Invoice | Membuat tagihan atas invoice cangkang, abu, fiber diperlukan pembedaan dari yg sudah ada karena saat ini invoice dibuat berdasarkan tiket timbangan yg sudah terjadi, ataupun uang muka tetapi penyelesaian invoice nya berbeda dengan alur Anthesis yg sudah ada. |  | 2
19 | WB | WB | Pemilihan DO berjalan ada kendala ketika transportir berbeda datang memuat, sehingga harus aktif/non-aktif DO agar sesuai dengan transportir yg angkut | Tanpa Mandays: Jika DO dialihkan sementara, hanya utk 1 atau 2 kali pengangkutan, maka diselesaikan diluar Anthesis, dengan model sub kon ke transportir lama, tanpa harus mengubah data di Anthesis Dengan Mandays: Jika DO dialihkan permanen maka harus ada pembuatan KPK baru utk transportir pengganti, yang menggantikan transportir lama. | 3
20 | Penjualan | Kontrak Penjualan | Proses Un-Posting transaksi kontrak penjualan, terintegrasi ke DB WBdi pabrik terkait | Hanya jika belum ada transaksi Penimbangan, DO dinonaktifkan | 2
21 | Penjualan | Kontrak Penjualan | Proses Forced Close transaksi kontrak penjualan, terintegrasi ke DB WBdi pabrik terkait | Hanya untuk sisa kontrak yang belum ditimbang, DO dinonaktifkan | 2
Status:
Dalam Daftar Antrian / Pengerjaan
Sudah dikerjakan oleh Programmer, sedang dites oleh Analyst dari Anthesis
Sudah dites oleh Analyst Anthesis, siap dites oleh User WPG/MPS
SELESAI, sudah dinyatakan selesai
Dibatalkan
Dikerjakan Internal IT WPG/MPS

## Internal IT
Pekerjaan Internal IT
No | Modul | Sub Modul/ Menu | Task | Keterangan | Mandays | Status | Penjelasan
1 | PKS | LHP | Laporan LHP dan Utility Commercial | Dikerjakan Internal IT WPG dan MPSG (Belum jelas di laporan mana saja yg belum sesuai, hanya tarikan data) | 0
2 | Keuangan | Kas Bank | Proses posting oleh akunting, Bisa posting kas / bank langsung dari preview, tanpa harus kembali ke susunan data, Dan nomor pembayaran pada saat posting tidak diperlukan, nomor pembayaran tersebut dibuat oleh kasir pada saat pembuatan bon kas / bank | Dikerjakan Internal IT WPG dan MPSG (Mengubah struktur alur basic flow, tidak ada di modul lain yang approval ada di dalam form) | 0
3 | Kebun | Laporan BKM | Laporan BKM bisa dibuka berdasarkan afdeling | Dikerjakan Internal IT WPG dan MPSG (Belum jelas di laporan mana saja, hanya tarikan data) | 0
4 | HR | SPD | Surat Perjalanan Dinas, ada pengontrolan berdasarkan jam keberangkatan dan jam pulang (ada standar uang makan untuk hal tersebut) | Pekerjaan: - Mengubah upload Absensi utk SPD dilengkapi dengan Jam berangkat dan pulang - Link ke proses Pertanggung Jawaban, ada parameter untuk jatah Uang Makan | 0
Status:
Dalam Daftar Antrian / Pengerjaan
Sudah dikerjakan oleh Programmer, sedang dites oleh Analyst dari Anthesis
Sudah dites oleh Analyst Anthesis, siap dites oleh User WPG/MPS
SELESAI, sudah dinyatakan selesai
Dibatalkan